来吱宠微信小程序开发委托合同

甲方：

乙方：

为明确双方责任，经双方协商，根据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，上述甲方委托乙方“来吱宠微信小程序”整套项目的开发。现达成如下协议并承诺共同遵守，除非有特别的说明，本合同中“委托方” 与“甲方”指同一主体；“受托方”与“乙方”指同一主体；“来吱宠微信小程序”简称“来吱宠”。

**一、委托事项**

甲方委托乙方完成“来吱宠”项目的开发工作，包括：页面原型策划、页面设计、微信小程序页面开发、数据库及API设计与开发、CMS管理后台开发。

**二、合同清单金额和项目执行进度**

**合同清单金额**

| **项目名称** | **任务内容** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- |
| 《来吱宠微信小程序》 | 1、根据甲方提供的早期《小主世界》原型及其需求完成项目总体结构图和页面低保真体验图；  2、来吱宠微信小程序及其公众号所用Logo；  3、来吱宠前端页面的设计和开发； 4、来吱宠数据库和API的设计与开发；  5、来吱宠CMS管理后台系统的开发； | ¥85000.00（不含税金） |

1、本合同所确定的总金额为人民币（大写）**捌万****伍仟元整** (RMB: ¥85000.00)，定价详情请参阅另一文件《来吱宠微信小程序项目报价》；**注：后期增加新的功能开发及其页面设计等，其详细信息和金额以补充协议为准**。

2、甲方在“来吱宠”前端页面的AXURE原型定稿后的3个工作日内，将本合同总金额的30%，即人民币**贰万伍仟伍佰元整** (RMB: ¥25500.00)，通过电汇或银行转账到乙方帐户；

3、甲方在“来吱宠”前端页面开发完毕的3个工作日内，再向乙方支付，本合同总金额的50%，即人民币**肆万贰仟伍佰元整** (RMB: ¥42500.00)；

4、甲方应在“来吱宠”上线后的5个工作日内，向乙方一并支付本合同余款：即人民币**壹万柒仟元整** (RMB: ¥17000.00)。

**项目执行进度**

为促进甲乙双方能投以最大热忱和最高效率来完成本项目的开发工作，特拟定如下进度表：

**本项目计划执行总周期**：**75天**（以前端页面AXURE原型定稿后作为项目执行的开始时间）

1、乙方需在双方约定的时间内完成整个项目的开发工作。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定；

2、项目整体进度控制及时间要求：（项目执行总周期不等于各个环节预计工时之和）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **预计工时** | **备注** |
| 1 | 来吱宠Logo及其页面设计  (Logo仅用于微信小程序/web站) | 30天 | Logo先行；  以原型为基础，分批递交页面设计稿；  确定整体风格方案后，原则上每个页面修改次数不超过3次； |
| 2 | 小程序前端页面开发 | 28天 | 以确定后的设计稿为准，与页面设计、API开发交叉并行； |
| 3 | 数据库与API | 30天 | 以定稿后原型为基础，即可执行 |
| 4 | CMS管理 | 20天 | 数据库和前端页面开发完毕后开始 |
| 5 | 测试联调 | 10天 | 第一部分前端页面和API的联调；  第二部CMS、前端页面、API的联调 |

**三、双方的权利和责任**

**甲方的权利和责任**

1、向乙方提供项目开发所需的资料及图片，并保证材料完整，并应对上述资料的合法性、真实性、准确性和完整性负责，如因甲方提供的资料而引起法律纠纷，其相关的一切责任由甲方负责。乙方不承担由此产生的直接责任或连带责任。

2、甲方有对“来吱宠”整体设计方案 ( 包括：小程序的主体、色调、构图、排版、系统结构、栏目设置、动态效果等) 提出修改要求的权利，**每个页面修改建议次数控制在3次以内**（为确保项目开发效率，甲方在每一次提交修改建议时应尽可能考虑周全），并有义务按时（即项目进度表的约定）对修改后的最终设计方案予以确认——即定稿；

3、在整体前端页面定稿后，有提出局部修改完善意见的权利，但每次提出的修改意见不得超出上次修改意见范围，并不能违背已经确立的整体设计方案；

4、按双方约定的付款方式和时间向乙方支付合同费用，以及提供其它必要的帮助。

5、甲方在提出各种正式建议与意见时，应采用包括传真或电子邮件在内的书面方式以增进沟通之效率，确保乙方确定已经得知甲方提出的建议与意见。

6、乙方履行约定义务后，甲方如不能如期支付相应款项给乙方，应从逾期之日起，每日赔偿乙方一百元人民币，直至欠款付清之日止。且放弃要求乙方履行后续义务的权力。

**乙方的权利和责任**

1、乙方根据合同中约定的进度，在相应的日期向甲方交付设计稿和网页代码。

2、乙方承诺“来吱宠”的页面的UI设计、小程序前端页面、数据库、API、CMS的开发均为原创，为第一次发布，不会侵犯第三方的知识产权，如由此发生纠纷，由乙方承担全部法律责任。

3、乙方就“来吱宠”所涉及的相关UI设计方案、功能设计方案包括传真或电子邮件在内的书面方式向甲方汇报，在合作的过程中根据设计情况，在双方决策层共同分析、共同协商后，对设计方案进行相应的调整。

4、乙方需与甲方保持紧密联系，并向甲方报告项目的整体工作进度。

5、乙方不能按时完成整体项目的开发，每逾期一天，乙方应按照合同约定总金额的千分之三向甲方承担违约责任。

6、乙方应在对本合同履行过程知悉的甲方及甲方客户的所有商业信息、经营信息、技术信息等内容负有严格的保密义务，未经甲方书面授权，不得向任何第三方泄露，否则给甲方或甲方客户造成任何损失，由乙方承担赔偿责任。

**四、双方违约责任**

1、本合同签订后，任何一方均不得单方面提出修改或解除合同，任何一方在没得到另一方书面同意下，不履行合约条款，均被视为违约，违约一方必须承担另一方一切损失。

2、因不可抗力或者其它意外事件，或者使得本合同的履行不可能实行、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同，遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。本合同所称不可抗力、意外事件是指不能预见、不能克服并不能避免且对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

3、合同任何条款根据现行法律被确定为无效或无法实施，本合同的其它所有条款将继续有效。此种情况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原约定和本合同相应的精神和宗旨。

**五、终止及更改合同的条件**

1、合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

2、双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，双方同意向到乙方所在地法院诉讼并接受其仲裁规则。

3、因甲方未及时确认或未按期付款，导致乙方无法执行合同，经乙方邮件通知甲方联系人，合同即行终止。

**六、本合同壹式贰份，双方当事人各执壹份，具有同等法律效力。**

**七、本合同经双方授权代表签字并盖章，自签订日起生效。**

**八、公司信息及收款帐号**

甲 方： 乙 方：

地 址： 地 址：

开户行： 开户行：

账 户： 账 户：

代表签字（盖章）： 代表签字（盖章）：

日期： 日期：